## прил.1.1
Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от «____»_________20___ г. №_____
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
___________________ Э.В. Ковалев
«___»___________________ 2016 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования**** | [5 empty] | Направления:
[10 empty] | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | Итого |  | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, (Да/Нет) | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, (Да/Нет) | Создание систем телемеханики и связи, (Да/Нет) | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, (Да/Нет)
|  | С/П* | км | МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| Итого, по АО "Мордовэлектросеть", в т.ч. |  | 13.755 | 2.05 |  |  | 69.2083 | 65.2668 | 22.7978 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0.24 | 1.05 | 4.664 | 0.25 | 4.41 | 0.75 | 11.484 | 2.05 | 0.082 | 3.8937 | 2.947 | 22.7977 | 22.428 | 52.1484
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | 5.87 | 0.25 |  |  | 54.9897 | 51.0482 | 19.9409 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0.25 | 5.687 | 0.25 | 0.082 | 3.8937 | 2.396 | 19.9409 | 13.284 | 39.5966
1.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. |  | 5.87 | 0.25 |  |  | 54.9897 | 51.0482 | 19.9409 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0.25 | 5.687 | 0.25 | 0.082 | 3.8937 | 2.396 | 19.9409 | 13.284 | 39.5966
1.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 5.87 | 0.25 |  |  | 54.9897 | 51.0482 | 19.9409 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0.25 | 5.687 | 0.25 | 0.082 | 3.8937 | 2.396 | 19.9409 | 13.284 | 39.5966
1.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  | 5.87 | 0 |  |  | 7.721 | 6.767 | 7.269 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0.082 | 2.247 | 0 | 7.269 | 0 | 9.598
1.1.1.1.1. | воздушные линии, в т.ч. |  | 2.1 | 0 |  |  | 2.105 | 1.701 | 2.653 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 2.653 | 0 | 4.35
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.1 | 0 |  |  | 2.105 | 1.701 | 2.653 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 2.653 | 0 | 4.35
1.1.1.1.1.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш |  | 2.1 | 0 | 2014 | 2016 | 2.105 | 1.701 | 2.653 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 2.653 | 0 | 4.35 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.1.2. | кабельные линии, в т.ч. |  | 3.77 | 0 |  |  | 5.616 | 5.066 | 4.616 | 0.27 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0.082 | 0.55 | 0 | 4.616 | 0 | 5.248
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3.77 | 0 |  |  | 5.616 | 5.066 | 4.616 | 0.27 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0.082 | 0.55 | 0 | 4.616 | 0 | 5.248
1.1.1.1.2.1. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш" |  | 2.1 | 0 | 2016 | 2016 | 5.066 | 5.066 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 4.616 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.1.2.2. | Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26 |  | 1.4 | 0 | 2014 | 2014 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.1.2.3. | Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул.Орджоникидзе |  | 0.27 | 0 | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2. | Подстанции, в т. ч. |  |  | 0.25 |  |  | 38.0902 | 36.1664 | 11.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.61065 | 1.3131 | 11.5832 | 11.608 | 25.1149
1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  | 0 |  |  | 37.4882 | 35.5644 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 | 1.3131 | 8.384 | 11.006 | 21.3138
| ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | [5 empty] | 19.1982 | 17.2744 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 | 1.3131 | 8.384 | 4.423 | 14.7308
1.1.1.2.1.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5шт |  |  |  | 2014 | 2017 | 13.8778 | 11.954 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 | 1.3131 | 3.064 | 4.423 | 9.4108 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.2. | Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт |  |  |  | 2016 | 2016 | 4.0702 | 4.0702 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.3. | Замена подзараядных агрегатов - 2 шт |  |  |  | 2016 | 2016 | 1.2502 | 1.2502 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | нет | нет | нет | нет
| ГПП 110/10 кВ "Висмут" |  |  | 0 |  |  | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 6.583
1.1.1.2.1.4. | Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 5.402 | 5.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.5. | Замена КРУН-10 |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 11.153 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 3.717 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.6. | Замена ВЧ заградителей - 4 шт |  |  | 0 |  |  | 0.669 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.7. | Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.8. | Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0.191 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.2. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0.25 |  |  | 0.602 | 0.602 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0.602 | 3.8012 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.2.1. | Замена ТП-3301 |  |  | 0.25 | 2017 | 2017 | 0.602 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.602 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.2.2. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 3.1992
1.1.1.3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами |  | 0 | 0 |  |  | 4.144 | 3.0803 | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1.0829 | 1.0887 | 1.089 | 4.2966
1.1.1.3.1. | Приобретение ЭТТЛ |  | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 4.144 | 3.0803 | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1.0829 | 1.0887 | 1.089 | 4.2966 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.4. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  | 5.0345 | 5.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587
1.1.1.4.1. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | [5 empty] | 4.4475 | 4.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.1. | Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками |  | 0 | 0 |  |  | 2.3318 | 2.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.2. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт |  | 0 | 0 |  |  | 0.58674 | 0.58674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.3. | Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт |  | 0 | 0 |  |  | 0.24638 | 0.24638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.4. | Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт |  | 0 | 0 |  |  | 0.42521 | 0.42521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.5. | Замена панели центральной сигнализации - 1 шт |  | 0 | 0 |  |  | 0.36675 | 0.36675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.6. | Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт |  | 0 | 0 |  |  | 0.49064 | 0.49064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.2. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут" | [5 empty] | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587
1.1.1.4.2.1. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт |  | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587 | нет | да | нет | нет
2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: |  | 6.745 | 0.75 |  |  | 14.2186 | 14.2186 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 4.41 | 0.5 | 4.71 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 9.144 | 11.6078
2.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. |  | 6.745 | 0.75 |  |  | 14.2186 | 14.2186 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 4.41 | 0.5 | 4.71 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 9.144 | 11.6078
2.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 6.745 | 0.75 |  |  | 14.2186 | 14.2186 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 4.41 | 0.5 | 4.71 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 9.144 | 11.6078
2.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  | 6.745 | 0 |  |  | 7.7546 | 7.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 5.144
2.1.1.1.1. | воздушные линии, в т.ч. |  | 6.745 | 0 |  |  | 7.7546 | 7.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 5.144
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 6.745 | 0 |  |  | 7.7546 | 7.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 5.144
2.1.1.1.1.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227 |  | 1.945 | 0 |  |  | 1.915 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет
2.1.1.1.1.2. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная |  | 1 | 0 | 2017 | 2017 | 1.368 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 1.368 | нет | нет | нет | нет
2.1.1.1.1.3. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026 |  | 3.41 | 0 | 2017 | 2017 | 3.776 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 3.776 | нет | нет | нет | нет
2.1.1.1.1.4. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе |  | 0.39 | 0 |  |  | 0.69562 | 0.69562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 1-20 кВ (СН2)
КЛЭП 0,4 кВ (НН)
2.1.1.2. | Подстанции, в т. ч. |  | 0.3 | 0.75 |  |  | 6.464 | 6.464 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 4 | 6.4638
2.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) |  | 0.3 | 0.75 |  |  | 6.464 | 6.464 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 4 | 6.4638
2.1.1.2.1.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова |  | 0 | 0.25 | 2017 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет
2.1.1.2.1.2. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова |  | 0.3 | 0.25 | 2016 | 2016 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 0 | 2.4638 | нет | нет | нет | нет
2.1.1.2.1.3. | Строительство ТП в пересечении ул.Зеленой и пер.Первомайского |  | 0 | 0.25 | 2017 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет
3. | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: |  | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.25 | 0 | 0 | 0.3 | 0.39296 | 0 | 0.69296
3.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 0,4 кВ по ул.Молодежная |  | 1 | 0.25 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.25 | 0 | 0 | 0.3 | 0.39296 | 0 | 0.69296 | нет | нет | нет | нет
4. | Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0.14 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251
4.1. | Приобретение имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул.Калинина, д.6 |  | 0.14 | 0.8 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | нет | нет | нет | нет
| Справочно: |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## прилож.1.2.
Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
[27 empty] | Республики Мордовия | Республики Мордовия
[27 empty] | от «____»_________20___ г. №_____ | от «____»_________20___ г. №_____
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
___________________ Э.В. Ковалев
«___»_______________ 2016 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании на 2016 год
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [8 empty] | Направления:
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, (Да/Нет) | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, (Да/Нет) | Создание систем телемеханики и связи, (Да/Нет) | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, (Да/Нет)
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого, по АО "Мордовская электросеть", в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517 | 22.7982 | 0.96195 | 7.3295 | 12.0368 | 2.47 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 4.664
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517 | 19.9414 | 0.74195 | 6.6495 | 10.2516 | 2.2984 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517
| Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517 | 19.9414 | 0.74195 | 6.6495 | 10.2516 | 2.2984 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517
1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517 | 18.8527 | 0.74195 | 6.6495 | 10.2516 | 1.2097 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517
1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517 | 7.2687 | 0.271 | 2.6162 | 4.0454 | 0.33613 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.517
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 2.6526 | 0.103 | 1.018 | 1.4555 | 0.076128 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 2.6526 | 0.103 | 1.018 | 1.4555 | 0.076128 | [8 empty] | 1.6
1.1.1.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш |  |  |  |  | 1988 | 33 | ж/б | АС-70 | 1.6 | 2.6526 | 0.103 | 1.018 | 1.4555 | 0.076128 |  |  |  |  | 2016 | 33 | СВ110-5, СВ-164 | СИП3 1*70 | 1.6 | нет | нет | нет | нет
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.917 | 4.6161 | 0.168 | 1.5982 | 2.5899 | 0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.917
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [8 empty] | 1.917 | 4.6161 | 0.168 | 1.5982 | 2.5899 | 0.26 | [8 empty] | 1.917
1.1.1.2. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш" |  |  |  |  | 1984 | 50, 33 | ж/б | ААБл 3*240, АС-70 | 1.917 | 4.6161 | 0.168 | 1.5982 | 2.5899 | 0.26 |  |  |  |  | 2016 | 50, 33 | СВ 110-5, СВ-164 | ААБ 3*240, СИП3 1*70 | 1.917 | нет | нет | нет | нет
1.1.2. | Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.584 | 0.47095 | 4.0333 | 6.2062 | 0.87356 | [8 empty] | 0
1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [9 empty] | 8.384 | 0.262 | 2.919 | 4.571 | 0.63203 | [8 empty] | 0
| ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | [9 empty] | 8.384 | 0.262 | 2.919 | 4.571 | 0.63203
1.1.2.1.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5шт | 1984 | 23 | [7 empty] | 3.064 | 0 | 1.067 | 1.766 | 0.231 | [9 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.2.1.2. | Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт | 1984 | 23 | [7 empty] | 4.07 | 0.18 | 1.417 | 2.166 | 0.30703 | [9 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.2.1.3. | Замена подзараядных агрегатов - 2 шт | 1984 | 23 | [7 empty] | 1.25 | 0.082 | 0.435 | 0.639 | 0.094 | [9 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.2.2. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) | [9 empty] | 3.2 | 0.20895 | 1.1143 | 1.6352 | 0.24153
1.1.2.2.1. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) | [9 empty] | 3.2 | 0.20895 | 1.1143 | 1.6352 | 0.24153 | [9 empty] | нет | нет | нет | нет
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
1.1.3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами | [9 empty] | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 1.0887
1.1.3.1. | Приобретение ЭТТЛ | [9 empty] | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 1.0887 | [9 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.4. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4638 | 0.22 | 0.68 | 1.4138 | 0.15 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.3
| Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4638 | 0.22 | 0.68 | 1.4138 | 0.15 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.3
2.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4638 | 0.22 | 0.68 | 1.4138 | 0.15 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.3
2.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
КЛЭП 1-20 кВ (СН2)
КЛЭП 0,4 кВ (НН)
2.1.2. | Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4638 | 0.22 | 0.68 | 1.4138 | 0.15 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.3
| Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.4638 | 0.22 | 0.68 | 1.4138 | 0.15 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.3
2.1.2.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова | [9 empty] | 2.4638 | 0.22 | 0.68 | 1.4138 | 0.15 | 2016 | 23 | ТМГ-250 - 1 шт | 0.25 | 2016 | 33 | СВ110-5 | СИП3 1*70 | 0.3 | нет | нет | нет | нет
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.39296 | 0 | 0 | 0.37137 | 0.021589 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.847
3.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0.37137 | 0.021589 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.847
3.1.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная | [9 empty] | 0.39296 | 0 | 0 | 0.37137 | 0.021589 |  |  |  |  | 2016 | 33 | СВ95-3С | СИП2 3*50+1*70 | 0.847 | нет | нет | нет | нет
4 | Приобретение основных средств, в т.ч.: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | нет | нет | нет | нет
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## прил.1.3
Приложение № 3
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от «____»_________20___ г. №_____
Утверждаю:
Генеральный директор АО"Мордовская электросеть"
___________________ Э.В. Ковалев
«___»________________ 2016 года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
|  | 19.9 | 40.87 | 26.234 | 40.9 | 177.18 | 15.956 | 43.3 | 64.596 | 99.75 | 38.875 | 19.9 | 0.65 | 23.91 | 0.56 | 177.18 | 13.985 | 43.3 | 33.484 | 99.75 | 26.806
|  | 19.63 | 40.87 | 24.334 | 40.9 | 176.94 | 14.906 | 38.636 | 64.346 | 95.34 | 38.125 | 19.63 | 0.65 | 22.01 | 0.56 | 177.18 | 13.985 | 39.783 | 33.484 | 99.75 | 26.806
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей | [9 empty] | Направления:
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, (Да/Нет) | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, (Да/Нет) | Создание систем телемеханики и связи, (Да/Нет) | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, (Да/Нет)
|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
| Итого, по АО "Мордовская электросеть", в т.ч. | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0.24 | 1.05 | 4.664 | 0.25 | 4.41 | 0.75 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0.25 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0
1.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0.25 | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0.27 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. | 0.27 |  | 1.9 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0
1.1.1.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0
1.1.1.1.1.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | да | нет | нет | нет
1.1.1.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | 0.27 |  | 1.4 |  | 0 |  | 1.917 |  | 0 |  | 0.27 |  | 1.4 |  | 0 |  | 1.917 |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.27 |  | 1.4 |  | 0 |  | 1.917 |  | 0 |  | 0.27 |  | 1.4 |  | 0 |  | 1.917 |  | 0
1.1.1.1.2.1. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш" | [6 empty] | 1.917 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1.917 | 0 |  | 0 | нет | нет | нет | нет
1.1.1.1.2.2. | Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26 |  |  | 1.4 | [9 empty] | 1.4 | [7 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.1.2.3. | Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул.Орджоникидзе | 0.27 | [9 empty] | 0.27 | [9 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2. | Подстанции, в т. ч. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"
1.1.1.2.1.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5шт | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.2. | Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.3. | Замена подзараядных агрегатов - 2 шт | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
ГПП 110/10 кВ "Висмут"
1.1.1.2.1.4. | Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.5. | Замена КРУН-10 | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.6. | Замена ВЧ заградителей - 4 шт | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.7. | Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.1.8. | Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.2. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2.2.1. | Замена ТП-3301 | [9 empty] | 0.25 | [10 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.2.2.2. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)
1.1.1.3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами
1.1.1.3.1. | Приобретение ЭТТЛ | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
1.1.1.4. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.4.1. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"
1.1.1.4.1.1. | Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками | [20 empty] | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.2. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | [20 empty] | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.3. | Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт | [20 empty] | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.4. | Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт | [20 empty] | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.5. | Замена панели центральной сигнализации - 1 шт | [20 empty] | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.1.6. | Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт | [20 empty] | нет | да | нет | нет
1.1.1.4.2. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"
1.1.1.4.2.1. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | [20 empty] | нет | да | нет | нет
2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 4.41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 4.41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 4.41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет
2.1.1.1.1.2. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная | [8 empty] | 1 | [11 empty] | нет | нет | нет | нет
2.1.1.1.1.3. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026 | [8 empty] | 3.41 | [11 empty] | нет | нет | нет | нет
2.1.1.1.1.4. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе | [20 empty] | нет | нет | нет | нет
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
| кабельные линии, в т.ч. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
КЛЭП 1-20 кВ (СН2)
КЛЭП 0,4 кВ (НН)
2.1.1.2. | Подстанции, в т. ч. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.25 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.2.1.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова | [9 empty] | 0.25 | [10 empty] | нет | нет | нет | нет
2.1.1.2.1.2. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова | [6 empty] | 0.3 | 0.25 | [12 empty] | нет | нет | нет | нет
2.1.1.2.1.3. | Строительство ТП в пересечении ул.Зеленой и пер.Первомайского | [9 empty] | 0.25 | [10 empty] | нет | нет | нет | нет
3. | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 0,4 кВ по ул.Молодежная |  |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.847 | [13 empty] | нет | нет | нет | нет
4. | Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Приобретерие имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул.Калинина, д.6 |  |  |  |  | 0.14 | 0.8 | [14 empty] | нет | нет | нет | нет

## прил.1.4
Приложение № 4
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от «____»_________20___ г. №_____
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС на 2016 год
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
_______________Э.В. Ковалев
«___»________ 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** |  | скорр ектирова нный объем
[18 empty] | км | МВт | км | МВт
| ВСЕГО, | 65.1033 | 22.99 | 22.7977 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 5.481 | 0.722 | 16.991 | 21.5313 | 42.3056 | 0.19235 |  |  |  | 4.435 | 0 | 4.664 | 0.25
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 51.0483 | 20.379 | 19.9409 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 5.481 | 0.32904 | 14.38 | 19.0675 | 31.1074 | 0.43815 |  |  |  | 2.1 | 0 | 3.517 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
1.2. | Электрические линии | 6.767 | 0.8 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.056864 | 0 | 7.2122 | -0.50203 | -6.469 |  |  |  | 2.1 | 0 | 3.517 | 0
1.2.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш | 1.701 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | -0.952 | -2.653 |  |  |  | 0 |  | 1.6 |  | Перерасход по данному мероприятию в связи с неисполнением мероприятияв в 2014-2015 годах, полностью закрываем мероприятие в 2016 году, средства дополнительные из мероприятий 1.3.1.1. и 1.3.1.5.
1.2.2. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш" | 5.066 | 0.8 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.056864 | 0 | 4.5592 | 0.44997 | -3.816 |  |  |  | 2.1 |  | 1.917 |  | Перерасход по данному мероприятию в связи с неисполнением мероприятияв в 2015 году, полностью закрываем мероприятие в 2016 году, средства дополнительные из мероприятий 1.3.1.4 и 1.3.1.5
1.3. | Подстанции | 36.166 | 15.261 | 11.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 10.839 | 11.5832 | 24.5829 | 3.6779 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 35.564 | 15.261 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 10.839 | 8.384 | 27.1801 | 6.8771 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | 17.274 | 9.742 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 5.32 | 8.384 | 8.8901 | 1.3581 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5шт | 11.954 | 4.422 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 0 | 3.064 | 8.89 | 1.358 | [7 empty] | Завершение мероприятия начатого в 2015 г..
1.3.1.2. | Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 3.3e-05 | 3.3e-05
1.3.1.3. | Замена подзараядных агрегатов - 2 шт | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.4e-06 | 2.4e-06
| ГПП 110/10 кВ "Висмут" | 18.29 | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 18.29 | 5.519 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт | 5.402 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 5.402 | 1.801 | [7 empty] | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
1.3.1.5. | Замена КРУН-10 | 11.153 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 11.153 | 3.718 | [7 empty] | Перенос средств, за счет данного мероприятия финансируется внедрение АСТУЭ
1.3.1.6. | Замена ВЧ заградителей - 4 шт | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
1.3.1.7. | Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0
1.3.1.8. | Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0
1.3.2. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) | 0.602 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | -2.5972 | -3.1992 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1. | Замена ТП-3301 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0
1.3.2.2. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | -3.1992 | -3.1992 | [7 empty] | Выполнение мероприятия за счет пункта 1.3.1.5.
1.4. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами | 3.0803 | 1.036 | 1.0887 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 1.9916 | -0.052702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Приобретение ЭТТЛ | 3.0803 | 1.036 | 1.0887 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 0.259 | 0.27218 | 1.9916 | -0.052702 | [7 empty] | Уточнение лизинговых платежей
1.5. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 5.035 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 5.035 | 3.282 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | 4.448 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 4.448 | 3.282 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками | 2.332 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 2.332 | 1.166 | [7 empty] | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
1.5.1.2 | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0.587 | 0.587 | [7 empty] | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
1.5.1.3. | Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0.246 | [7 empty] | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
1.5.1.4. | Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.425 | [7 empty] | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
1.5.1.5. | Замена панели центральной сигнализации - 1 шт | 0.367 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0.367 | 0.367 | [7 empty] | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
1.5.1.6. | Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0.491 | 0.491 | [7 empty] | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
1.5.2. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут" | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0
1.6. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
1.7. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2. | Новое строительство и расширение, в т.ч.: | 13.755 | 2.611 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 2.4638 | 11.2912 | 0.14716 |  |  |  | 2.335 | 0 | 0.3 | 0.25
2.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 13.755 | 2.611 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 2.4638 | 11.2912 | 0.14716 |  |  |  | 2.335 | 0 | 0.3 | 0.25
2.2. | Электрические линии в т.ч. | 7.755 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 7.755 | 2.611 |  |  |  | 2.335 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.755 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 7.755 | 2.611 |  |  |  | 2.335 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227 | 1.915 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 1.915 |  |  |  | 1.945 |  | 0 |  | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
2.2.2. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0
2.2.3. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0
2.2.4. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе | 0.696 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0.696 | 0.696 |  |  |  | 0.39 |  | 0 |  | Финансирование по данному мероприятию было учтено при планировании в ИП в 2016 г. В связи с переносом работ на 2017 г., финансирование также переносится на 2017 г.
2.3. | Подстанции | 6 | 0 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 3.5362 | -2.4638 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.25
2.3.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.3.2. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова | 2 | 0 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | -0.46384 | -2.4638 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.25
2.3.3. | Строительство ТП в пересечении ул.Зеленой и пер.Первомайского | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: | 0.3 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | -0.092956 | -0.39296 |  |  |  | 0 | 0 | 0.847 | 0
3.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная | 0.3 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | -0.092956 | -0.39296 |  |  |  | 0 | 0 | 0.847 | 0 | Технологическое присоединение потребителей. В 2015 г. монтаж трансформаторной подстанции 10 кВ, в 2016 г. монтаж подводящих сетей электроснабжения 0,4 кВ.
4 | Приобретение основных средств, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года (полная стоимость за минусом выполнения предыдущего периода)
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## прил.1.5
Приложение №1.5
Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
___________________ А.А. Голянин
"_____"___________2016 года
М.П.
План ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении на 2013-2017 г.г.
Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"
№№ | Наименование объекта | Ввод мощностей в натуральном и стоимостном выражении | [29 empty] | Примеч.
|  | План 2013 года |  |  | План 2014 года |  |  | План 2015 года |  |  | План 2016 года | [14 empty] | План 2017 года |  |  | Итого
|  | км | МВА | млн.руб. | км | МВА | млн.руб. | км | МВА | млн.руб. | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | Итого |  |  | км | МВА | млн.руб. | км | МВА | млн.руб.
[11 empty] | км | МВА | млн.руб. | км | МВА | млн.руб. | км | МВА | млн.руб. | км | МВА | млн.руб. | км | МВА | млн.руб.
| Итого, по ОАО "Мордовэлектротеплосеть", в т.ч. | 0.27 | 0 | 0.082 | 1.9 | 0 | 3.8937 | 0.24 | 1.05 | 2.947 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0.847 | 0 | 0.722 | 3.817 | 0.25 | 21.5319 | 4.664 | 0.25 | 22.7982 | 4.41 | 0.75 | 22.428 | 11.484 | 2.05 | 52.1489
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 0.27 | 0 | 0.082 | 1.9 | 0 | 3.8937 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.32904 | 3.517 | 0 | 19.068 | 3.517 | 0 | 19.9414 | 0 | 0.25 | 13.284 | 5.687 | 0.25 | 39.5971
1.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 0.27 | 0 | 0.082 | 1.9 | 0 | 3.8937 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.32904 | 3.517 | 0 | 19.068 | 3.517 | 0 | 19.9414 | 0 | 0.25 | 13.284 | 5.687 | 0.25 | 39.5971
1.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0.27 | 0 | 0.082 | 1.9 | 0 | 2.8577 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 3.517 | 0 | 18.7958 | 3.517 | 0 | 18.8527 | 0 | 0.25 | 11.608 | 5.687 | 0.25 | 34.7135
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0.27 | 0 | 0.082 | 1.9 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 3.517 | 0 | 7.2122 | 3.517 | 0 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 9.598
1.1.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.653 | 1.6 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 4.35
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.653 | 1.6 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 4.35
1.1.1.1.1.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.653 | 1.6 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 4.35
1.1.1.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | 0.27 | 0 | 0.082 | 1.4 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 1.917 | 0 | 4.5592 | 1.917 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 5.248
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.27 | 0 | 0.082 | 1.4 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 1.917 | 0 | 4.5592 | 1.917 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 5.248
1.1.1.1.2.1. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 1.917 | 0 | 4.5592 | 1.917 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 4.616
1.1.1.1.2.2. | Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.55
1.1.1.1.2.3. | Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул.Орджоникидзе | 0.27 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.082
1.1.1.2. | Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5837 | 0 | 0 | 11.5837 | 0 | 0.25 | 11.608 | 0 | 0.25 | 25.1155
1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3845 | 0 | 0 | 8.3845 | 0 | 0 | 11.006 | 0 | 0 | 21.3143
| ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3845 | 0 | 0 | 8.3845 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 14.7313
1.1.1.2.1.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0645 | 0 | 0 | 3.0645 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 9.4113
1.1.1.2.1.2. | Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07
1.1.1.2.1.3. | Замена подзараядных агрегатов - 2 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
| ГПП 110/10 кВ "Висмут" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | 6.583
1.1.1.2.1.4. | Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
1.1.1.2.1.5. | Замена КРУН-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 3.717
1.1.1.2.1.6. | Замена ВЧ заградителей - 4 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.7. | Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875
1.1.1.2.1.8. | Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191
1.1.1.2.2. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0.25 | 0.602 | 0 | 0.25 | 3.8012
1.1.1.2.2.1. | Замена ТП-3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.602 | 0 | 0.25 | 0.602
1.1.1.2.2.2. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992
1.1.1.3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 1.0887 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 4.2966
1.1.1.3.1. | Приобретение ЭТТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 0 | 1.0887 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 4.2966
1.1.1.4. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.587
1.1.1.4.1. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.1. | Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.2. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.3. | Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.4. | Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.5. | Замена панели центральной сигнализации - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.6. | Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.587
1.1.1.4.2.1. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.587
2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 4.41 | 0.5 | 9.144 | 4.71 | 0.75 | 11.6078
2.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 4.41 | 0.5 | 9.144 | 4.71 | 0.75 | 11.6078
2.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 4.41 | 0.5 | 9.144 | 4.71 | 0.75 | 11.6078
2.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 5.144 | 4.41 | 0 | 5.144
2.1.1.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 5.144 | 4.41 | 0 | 5.144
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 5.144 | 4.41 | 0 | 5.144
2.1.1.1.1.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.2. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.368 | 1 | 0 | 1.368
2.1.1.1.1.3. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 3.776 | 3.41 | 0 | 3.776
2.1.1.1.1.4. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 1-20 кВ (СН2)
КЛЭП 0,4 кВ (НН)
2.1.1.2. | Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0 | 0.5 | 4 | 0.3 | 0.75 | 6.4638
2.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0 | 0.5 | 4 | 0.3 | 0.75 | 6.4638
2.1.1.2.1.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0.25 | 2
2.1.1.2.1.2. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0.3 | 0.25 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2.4638
2.1.1.2.1.3. | Строительство ТП в пересечении ул.Зеленой и пер.Первомайского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0.25 | 2
3. | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.25 | 0.69296
3.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 0,4 кВ по ул.Молодежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.25 | 0.69296
4. | Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0.251
4.1. | Приобретерие имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул.Калинина, д.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0.251

## прилож.2.2
Приложение № 5
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от «____»_________20___ г. №_____
Утверждаю:
Генеральный директор АО "Мордовская электросеть"
___________________ Э.В. Ковалев
«___»___________ 2016 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы на 2016 год
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016г., % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016г., % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, КЛ км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  |  | 0 |  | 3.517
1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 3.517
1.1.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш | Республика Мордовия | г. Рузаевка, п.Химмаш |  |  | 1.6 |  | 2014 | 2016 | + | [9 empty] | повышение надежности электроснабжения | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
1.1.2. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш" | Республика Мордовия | г.Рузаевка, п.Кирзавод |  |  | 1.917 |  | 2016 | 2016 | + | [9 empty] | повышение надежности электроснабжения | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
1.2. | Подстанции, в т. ч. |  |  | 0
1.2.1. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) | Республика Мордовия | г. Рузаевка, |  |  |  |  | 2016 | 2016 | + | [9 empty] | автоматический опрос счетчиков электроэнергии по заданному расписанию со стороны существующего программного обеспечения центра сбора данных систем АИИС КУЭ и АСТУЭ ПАО «МЭСК" и получение доступа к данным АСТУЭ АО «МЭК» г. Рузаевка посредством web-интерфейса
2. | Техническое перевооружение ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"
2.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5 шт | Республика Мордовия | г. Рузаевка, ул. Станиславского д.22 |  |  |  |  | 2014 | 2017 | + | [9 empty] | повышение надежности электроснабжения (подстанция в работе с 1984г) | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
2.2. | Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт | Республика Мордовия | г. Рузаевка, ул. Станиславского д.23 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | + | [9 empty] | повышение надежности электроснабжения (подстанция в работе с 1984г) | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
2.3. | Замена подзараядных агрегатов - 2 шт | Республика Мордовия | г. Рузаевка, ул. Станиславского д.24 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | + | [9 empty] | повышение надежности электроснабжения (подстанция в работе с 1984г) | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами
1 | Приобретение ЭТТЛ | Республика Мордовия | г.Рузаевка, ул.Луначарского д.179а |  |  |  |  | 2014 | 2017 | [10 empty] | определение мест повреждения кабеля, проведение испытаний | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
4. | Новое строительство и расширение, в т.ч. |  |  | 0.25 |  | 0.3
4.1. | Воздушные линии |  |  |  |  | 0.3
4.1.1.
4.2. | Подстанции |  |  | 0.25
4.2.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова | Республика Мордовия | г. Рузаевка, ул. Котовского, Свердлова | 0.25 |  | 0.3 |  | 2016 | 2016 | + | [9 empty] | повышение надежности электроснабжения | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
5. | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: |  |  | 0 |  | 0.847
5.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  | 0 |  | 0.847
5.1.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная | Республика Мордовия | г.Рузаевка, ул.Молодежная |  |  | 0.847 |  | 2015 | 2016 | + | [9 empty] | технологическое присоединение потребителей | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
6. | Приобретение основных средств, в т.ч.:
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту

## прил.4.1
|  | Приложение № 7 | Приложение № 7 | Приложение № 7 | Приложение № 7 | Приложение № 7 | Приложение № 6
|  | к приказу Министерства энергетики и тарифной политики | к приказу Министерства энергетики и тарифной политики | к приказу Министерства энергетики и тарифной политики | к приказу Министерства энергетики и тарифной политики | к приказу Министерства энергетики и тарифной политики | к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
|  | Республики Мордовия | Республики Мордовия | Республики Мордовия | Республики Мордовия | Республики Мордовия | Республики Мордовия
|  | от «____»_________20___ г. №_____ | от «____»_________20___ г. №_____ | от «____»_________20___ г. №_____ | от «____»_________20___ г. №_____ | от «____»_________20___ г. №_____ | от «____»_________20___ г. №_____
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
_________________Э.В. Ковалев
«___»_________________ 2016 года
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы АО "Мордовская электросеть" (заполняется по финансированию)
№ п/п | Показатели | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2016
|  | тариф | план | тариф | отчет | тариф | Всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 3 | 4
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 176.138 | 176.138 | 185.075 | 193.046 | 209.8434 | 256.0036
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 176.138 | 176.138 | 185.075 | 193.046 | 209.8434 | 256.0036
| Стоимость услуг по передаче электроэнергии | 176.138 | 176.138 | 185.075 | 193.046 | 209.8434 | 256.0036
| НВВ с учетом увеличения прибыли на кап.вложения | 60.92 | 60.92 | 66.697 | 68.4902 | 55.485 | 95.8096
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 173.7866 | 173.7866 | 177.017 | 169.3472 | 205.4975 | 237.8315
1. | Материальные расходы, всего | 26.9808 | 26.9808 | 32.938 | 33.2523 | 37.7086 | 41.1777
в том числе:
1.1. | ГСМ | 1.103 | 1.103 | 1.158 | 1.0376 | 1.1578 | 1.6054
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 2.754 | 2.754 | 2.89 | 1.9571 | 2.8904 | 4.3127
1.3. | электроэнергия хоз.нужды | 1.7008 | 1.7008 | 1.701 | 1.2619 | 3.0454 | 1.5425
1.4. | Покупная электроэнергия на компенсацию потерь | 21.423 | 21.423 | 27.189 | 28.9957 | 30.615 | 33.7172
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 29.011 | 29.011 | 30.453 | 28.4682 | 30.454 | 34.5399
3. | Амортизационные отчисления | 1.068 | 1.068 | 1.175 | 1.0287 | 1.7975 | 2.6989
4. | Налоги и сборы, всего | 0.085 | 0.085 | 0.079 | 0.00541 | 0.15631 | 0.67009
5. | Прочие расходы, всего | 116.6418 | 116.6418 | 112.372 | 106.5927 | 135.381 | 158.745
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств (справочно из р.II) | 13.5 | 13.5 | 14.171 | 1.4869 | 11.0717 | 14.8164
5.2. | услуги ОАО "Мордовэнерго",ОАО "ФСК", ОАО "РЖД" | 93.795 | 93.795 | 91.189 | 95.5601 | 123.7434 | 126.4768
5.3. | "Висмут", "Ватт" | 0.23184 | 0.23184 | 0.416 | 0.172 | 0 | 0
5.4. | Платежи по аренде и лизингу | 3.186 | 3.186 | 0.941 | 5.9904 | 2.4433 | 0.97228
5.5. | прочие | 5.929 | 5.929 | 5.655 | 3.3832 | -1.8774 | 16.4795
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 2.3514 | 2.3514 | 8.058 | 23.6988 | 4.346 | 18.1721
IV. | Прочие доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 | 0 | -8.6132 | 0 | 0
1. | Прочие доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Прочие расходы, всего |  |  |  | 8.6132 |  | 0
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов |  |  |  | 0 | 0 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 2.3514 | 2.3514 | 8.058 | 15.0856 | 4.346 | 18.1721
VI. | Налог на прибыль | 0.47028 | 0.47028 | 1.6116 | 0.11 | 0.86927 | 2.5454
VII. | Чистая прибыль | 1.8811 | 1.8811 | 6.4464 | 14.9756 | 3.4767 | 15.6267
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 1.881 | 1.881 | 0.4939 | 0.4939 | 1.9743 | 0
в том числе:
1. | фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 1.881 | 1.881 | 0.4939 | 0.4939 | 1.9743
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 13 | 14.518 | 14.43 | 16.107 | 17
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 |  | -14.518 | -14.43 | -16.107 | -17
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 13 | 14.43 | 14.43 | 16.1073 | 17.422
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 |  | -14.43 | -14.43 | -16.1073 | -17.422
XI. | Привлечение заемных средств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) |  |  | 0.012508 | 0.80283 | 0.594 | 3.4655
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения |  |  | 0.082 | 5.263 | 3.894 | 22.798
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 176.138 | 189.138 | 199.6055 | 208.2788 | 226.5444 | 276.4691
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 175.0699 | 188.0699 | 192.4595 | 197.2286 | 226.5448 | 276.8621
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 1.0681 | 1.0681 | 7.146 | 11.0502 | -0.0003425 | -0.39292
Справочно:
1. | EBITDA |  |  |  | 16.1143 | 6.1435 | 20.871
2. | Долг на конец периода |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Прогноз тарифов | [5 empty] | 7.5%
4 | Прогноз полезного отпуска |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Начальник отдела экономики и тарифной политики | [6 empty] | Е.А. Туркова
| Показатели |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год
Индекс роста
| Стоимость услуг по передаче эл.энергии |  |  |  | 109.5993 | 108.7013 | 121.9974
| Индекс инфляции (ИПЦ) |  |  |  | 105.9% | 105.2% | 105%
| ОАО "Мордовэнерго" |  |  |  | 111% | 111% | 106.8%
| Потери |  |  |  | 111% | 111% | 106.8%
| НВВ, электроэнергия хоз.нужды,Висмут, Ватт |  |  |  | 111% | 111% | 106.8%
| Полезный отпуск |  |  |  | 100% | 100% | 106.8%
| средневзвешенная процентная ставка |  |  |  | 11.2% | 11.5% | 11.7%

## прил.4.2
Приложение № 7
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от «____»_________20___ г. №_____
Утверждаю:
Генеральный директор АО "Мордовская электросеть"
___________________Э.В. Ковалев
«___»___________________ 2016 года
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
АО "Мордовская электросеть"
№№ | Источник финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого
1 | Собственные средства | 0.082 | 3.0165 | 2.029 | 21.8752 | 21.5051 | 48.5078
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0.6245 | 0.3 | 15.7106 | 13.8363 | 30.4714
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0.6245 |  | 15.3746 | 13.8363 | 29.8354
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0.3 | 0.336 | 0 | 0.636
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 0.3 | 0.336 |  | 0.636
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.082 | 1.798 | 1.364 | 2.6989 | 4.2476 | 10.1905
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.082 | 1.798 | 1.364 | 2.6989 | 4.2476 | 10.1905
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС |  | 0.594 | 0.365 | 3.4658 | 3.4212 | 7.8459
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0.8775 | 0.9178 | 0.92288 | 0.92288 | 3.6411
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга |  | 0.8775 | 0.9178 | 0.92288 | 0.92288 | 3.6411
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 0.082 | 3.894 | 2.9468 | 22.7981 | 22.428 | 52.1488
|  | 428.8812 | 624.6983 | 760.8104 | 1071.9373 | 930.6433
| Проверка | -428.7992 | -620.8043 | -757.8636 | -1049.1392 | -908.2154
| Чистая прибыль (п.п.VII прил.4.1) | 180.3917 | 310.7974 | 448.4554 | 661.5573 | 869.2754
| Резервный фонд | 9.0196 | 15.5399 | 22.4228 | 33.0779 | 43.4638
| Использование чистой прибыли на инвестиции | 171.3722 | 295.2576 | 426.0326 | 628.4794 | 825.8116
| Фонд накопления | 171.3722 | 294.6331 | 426.0326 | 613.1049 | 811.9753
| Кредиты в ИПР | 86.1991 | 262.3023 | 298.0806 | 502.0266 | 233.0581
Начальник отдела экономики и тарифной политики | [5 empty] | Е.А. Туркова

## прил.14
Приложение № 9
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от"___"_________ 20___ г. № ____
График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
__________________Э.В. Ковалев
[7 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 | 16 | года
М. П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [8 empty] | Осталось
|  | стоимости | [отчетный год] | [8 empty] | профинан-
|  | на начало | всего, | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | сировать
|  | года* | год 2016 | [8 empty] | по результатам
|  |  | план** | план |  | план |  | план |  | план |  | отчетного
периода*
| ВСЕГО, | 65.1033 | 22.7979 | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 0.722 |  | 21.5315 |  | 42.3055
1. | Техническое перевооружение | 51.0483 | 19.9411 | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 0.32904 |  | 19.0677 |  | 31.1073
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Объект 1
1.2. | Электрические линии, в т.ч.: | 6.767 | 7.269 | 0 |  | 0 |  | 0.056864 |  | 7.2122 |  | -0.50203
1.2.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч.№36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш | 1.701 | 2.653 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.653 |  | -0.952
1.2.2. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "Химмаш" | 5.066 | 4.616 | 0 |  | 0 |  | 0.056864 |  | 4.5592 |  | 0.44997
1.3. | Подстанции в т.ч.: | 36.166 | 11.5833 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.5833 |  | 24.5827
1.3.1. | Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 35.564 | 8.3841 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3841 |  | 27.1799
| ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | 17.274 | 8.3841 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3841 |  | 8.8899
1.3.1.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5 шт | 11.954 | 3.064 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.064 |  | 8.89
1.3.1.2. | Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт | 4.07 | 4.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.07 |  | 0
1.3.1.3. | Замена подзарядных агрегатов - 2 шт | 1.25 | 1.2501 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2501 |  | -0.00014
| ГПП 110/10 кВ "Висмут" | 18.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.29
1.3.1.4. | Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт | 5.402 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.402
1.3.1.5. | Замена КРУН-10 | 11.153 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.153
1.3.1.6. | Замена ВЧ заградителей - 4 шт | 0.669 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.669
1.3.1.7. | Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт | 0.875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.875
1.3.1.8. | Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт | 0.191 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.191
1.3.2. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) | 0.602 | 3.1992 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1992 |  | -2.5972
1.3.2.1. | Замена ТП-3301 | 0.602 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.602
1.3.2.2. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) | 0 | 3.1992 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1992 |  | -3.1992
1.4. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами | 3.0803 | 1.0887 | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 1.9916
1.4.1. | Приобретение ЭТТЛ | 3.0803 | 1.0887 | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 0.27218 |  | 1.9916
1.5. | Создание систем противоаварийной | 5.035 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.035
и режимной автоматики
1.5.1. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" | 4.448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.448
1.5.1.1. | Замена панелей защит 1636 и 1634 по 2 шт с ВЧ передатчиками | 2.332 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.332
1.5.1.2. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | 0.587 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.587
1.5.1.3. | Замена панелей защит диф. Защиты шин 110 кВ - 1 шт | 0.246 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.246
1.5.1.4. | Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт | 0.425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.425
1.5.1.5. | Замена панели центральной сигнализации - 1 шт | 0.367 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.367
1.5.1.6. | Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт | 0.491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.491
1.5.2. | Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут" | 0.587 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.587
1.5.2.1. | Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт | 0.587 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.587
1.6. | Создание систем телемеханики
и связи
1.7. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
2. | Новое строительство | 13.755 | 2.4638 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4638 |  | 11.2912
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Объект 1
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.1. | Электрические линии, в т.ч.: | 7.755 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.755
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.755 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.755
2.2.1.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227 | 1.915 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.915
2.2.1.2. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная | 1.368 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.368
2.2.1.3. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026 | 3.776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.776
2.2.1.4. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе | 0.696 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.696
2.2.2. | Подстанции | 6 | 2.4638 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4638 |  | 3.5362
| Уровень входящего напряжения 1-20 КкВ (СН2) | 6 | 2.4638 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4638 |  | 3.5362
2.2.2.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
2.2.2.2. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова | 2 | 2.4638 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4638 |  | -0.46384
2.2.2.3. | Строительство ТП в пересечении улиц Зеленой и пер.Первомайского | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
3. | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: | 0.3 | 0.39296 | 0 |  | 0 |  | 0.39296 |  | 0 |  | -0.092956
3.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная | 0.3 | 0.39296 | 0 |  | 0 |  | 0.39296 |  | 0 |  | -0.092956
4. | Приобретение основных средств, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
Объект 1
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## пр.14.доп
Источники финансирования инвестиционной программы на 2016 год , млн. рублей
№№ |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования | [13 empty] | Причины
[5 empty] | всего |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  | отклонений
[5 empty] | план* |  |  | план |  |  | план |  |  | план |  |  | план
1 |  | Собственные средства |  |  | 21.8755 |  |  | 0.041518 |  |  | 0.041518 |  |  | 0.43447 |  |  | 21.358
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 15.7109 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.33631 |  |  | 15.3746
1.1.1. |  | в том числе инвестиционная составляющая |  |  | 15.3746 | [11 empty] | 15.3746
в тарифе
1.1.2. |  | в том числе прибыль со свободного сектора |  |  | 0
1.1.3. |  | в том числе от технологического присоеди- |  |  | 0.33631 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.33631 |  |  | 0
нения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в том числе от технологического присоеди- |  |  | 0
нения генерации
1.1.3.2. |  | в том числе от технологического присоеди- |  |  | 0.33631 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.33631 |  |  | 0
нения потребителей
1.2. |  | Амортизация |  |  | 2.6989 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.6989
1.3. |  | Возврат НДС |  |  | 3.4658 |  |  | 0.041518 |  |  | 0.041518 |  |  | 0.098167 |  |  | 3.2846
1.4. |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1. |  | в т. ч. средства от доп. эмиссии акций |  |  | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т. ч.: |  |  | 0.92263 |  |  | 0.23066 |  |  | 0.23066 |  |  | 0.23066 |  |  | 0.23066
2.1. |  | Кредиты |  |  | 0
2.2. |  | Облигационные займы |  |  | 0
2.3. |  | Займы организаций |  |  | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0
2.6. |  | Использование лизинга |  |  | 0.92263 |  |  | 0.23066 |  |  | 0.23066 |  |  | 0.23066 |  |  | 0.23066
2.7. |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2016 году
№ | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  | план* | [11 empty] | план*
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВа | [11 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВа
|  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 2016 г |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | 2016 г
|  |  | 2016 г |  | 2016 г |  | 2016 г |  |  | 2016 г |  |  |  |  | 2016 г | 2016 г |  | 2016 г |  | 2016 г
|  |  | МВт | км | МВт | км | МВт |  | км | МВт |  | км | МВт | км
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12
| Итого, по АО "Мордовская электросеть", в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.847 | 0.25 |  | 3.817 | 0.25 | 4.664 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.517 | 3.517
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.517 | 0 | 3.517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.517 | 3.517
1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.517 | 0 | 3.517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.517 | 3.517
1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.517 | 0 | 3.517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.517 | 3.517
1.1.1.1. | Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.6 | 1.6
1.1.1.2. | Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш" |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.917 |  | 1.917 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.917 | 1.917
1.1.2. | Подстанции, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1.1. | Замена выключателей МКП-110 - 5 шт
1.1.2.1.2. | Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт
1.1.2.1.3. | Замена подзараядных агрегатов - 2 шт
1.1.2.2. | Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2.1. | Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)
1.3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1. | Приобретение ЭТТЛ
1.4. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
2. | Новое строительство и расширение, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3
2.1. | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2. | Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3
2.2.1. | Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3
3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.847 | 0 |  | 0 | 0 | 0.847
3.1. | Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.847 |  |  | 0 | 0 | 0.847
4 | Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.1.
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## цел.пок.
Приложение № 8
к приказу Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия
от"___"_________ 20___ г. № ____
"Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии"
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Значение показателя, годы**
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.39679 | 0.39084 | 0.38498 | 0.37921 | 0.37352
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)*** | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922
** Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
*** Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.".
Генеральный директор Э.В. Ковалев